## Tabelle1
Datum | Starttijd | Eindtijd | Bezigheden
2022-08-24 | 10:00 | 13:00 | Intro gesprek met Jeroen
2022-08-29 | 9:00 | 14:00 | kickoff + gewerkt aan POA
2022-08-30 | 9:15 | 15:00 | gewerkt POA, gesprek met jeroen product functionaliteit, uitwerkingen
2022-08-31 | 11:00 | 16:00 | gewerkt aan globaal ontwerp, kesselring overweging, gesprek met jeroen globaal ontwerp.
2022-09-01 | 9:00 | 17:00 | gewerkt aan pro's en con's lijst opzetje. State diagram gemaakt. Systeem architectuur aangepast na gesprek met Jeroen.
2022-09-02 | 10:00 | 17:00 | Worked on schematic for led, tested led, read datasheet led and led-driver